## Slide 1
PAIS

## Slide 2
Projeto BET 3
Início das Obras em 01/Dez;
Prazo Contratual 7 meses;
Trechos Contratados: Manaus x Manacapuru, extensão de 96km.
Trechos Contratados: Manaus x Iranduba, extensão de 11km.
Trechos Contratados: Manacapuru x Novo Airão, extensão de 108km

## Slide 3
100
%
Projeto BET 3
Caixas R2 Previsto: 109 und. x Realizado: 78 und.
MD Previsto: 47.500m x MD Realizado: 38.268m
Escopo Manaus – Manacapuru (prazo 4 meses) ;
PAED Realizado: 69.209m
MND Previsto: 44.296m x MND Realizado: 31.022m
24 %
PEAD Previsto: 91.796m
76 %

## Slide 4
Projeto BET 3
Pontos de Atenção;
Construção de Infraestrutura de Duto na Ponte do Rio Negro;
Alvará de Obra no Trecho Urbano de Manaus;
Ação de Mitigação;
Contratação de Fibra Apagada de Terceiros (SIDI) entre Manaus x Manacapuru;

## Slide 5
PAIS
STO (DWDM)

## Slide 6
Manaus
Codajás
Infovia 02
Tefé – Atalaia do Norte
Tefé
Sub fluvial 48FO
Infovia 06
Anamã
Iranduba
Manacapuru
Terrestre 144FO (*)
Sub fluvial 48FO
Sub fluvial 48FO
Sub fluvial 48FO
Sub fluvial 48FO
115 km
45 km
105 km
145 km
110 km
42 km
À implantar
Implantado
Terrestre 48 FO
Anori
Sub fluvial 48FO
Coari
235 km
Novo Airão
DWDM RNP Existente
DWDM EAF Existente
100G (10x10G)
Terrestre 48 FO
Sub fluvial 48 FO
200G (20x10G)
200G (20x10G)
200G (20x10G)
200G (20x10G)
100G (10x10G)
200G (20x10G)
Chave Óptica
DWDM Topologia PAC, Fornecedor PADTEC.
Projeto Revitalização PAC

## Slide 7
Projeto Revitalização PAC
Escopo Fase 1 Manaus x Tefé;
Início da Instalação em 19/Jan;
Prazo de instalação 20 dias;
Trecho Manaus x Manacapuru: Concluído (utilizando fibra de terceiros SIDI);
Equipamentos instalados em todas as localidades, exceto Anamã (iniciando hoje);
Previsão para os demais enlaces (Manacapuru a Coari) até o dia 06/02;

## Slide 8
Projeto Revitalização PAC
Pontos de Atenção;
Recuperação do cabo Coari x Tefé, previsto para 06/fev.;
Placas defeituosas do enlace Coari x Tefé (RNP);
Ação de Mitigação;
Utilização dos Sobressalentes da EAF, para prover o enlace Coari x Tefé;