## Slide 1
Diretriz de Manutenção/PAIS
PORTARIA Nº 3010/2025 / ANATEL
Art. 1º Aprovar as Diretrizes definindo detalhadamente procedimentos específicos para transferência das infraestruturas de rede do Programa Amazônia Integrada e Sustentável – PAIS.
Principais pontos da portaria na ótica da Manutenção.
março, 2026

## Slide 2
Documento Base
PORTARIA ANATEL Nº 3010, DE 31 DE JULHO DE 2025

## Slide 3
Etapas do Processo
A portaria define as etapas de como será o processo de transferência de infraestrutura do PAIS. E está divida em 4 etapas principais:
  Etapa 1: Licença Operacional LO
  Etapa 2: Vistoria de Patrimonialização
  Etapa 3: Termo de Declaração e Entrega TDE
  Etapa 4: Manutenção
Etapa 1: Licença Operacional - O marco temporal para início da contagem do tempo de manutenção sob responsabilidade da EAF, ficou definido na data de emissão da LO (Licença Operacional – IBAMA).
Trecho da Portaria N.º 3010/ ANATEL
Infovia / Fase | Emissão da LO
Infovia 03 Fase1 | 02/04/2025
Infovia 03 Fase2 | 31/07/2025
Infovia 04 Sub. | 24/03/2025
Infovia 04 Terr. | 11/08/2025
Infovia 02 | 18/12/2025
Tabela com as datas de emissões da LO.

## Slide 4
Etapas do Processo
Etapa 2: Vistoria/Patrimonialização - A vistoria de patrimonialização será realizada nos locais onde se encontra a infraestrutura instalada na forma do documento Termo de Declaração e Entrega – TDE, entregue para os representantes do MCom, EAF, RNP e Operador Neutro.
Toda organização da vistoria será discutida entre os membros participantes do evento e realizada em conjunto nas localidades atendidas pelo Projeto PAIS.
Trecho da Portaria N.º 3010/ ANATEL
Infovia / Fase | Term. Vistoria
Infovia 03 Fase1 | 22/05/2025
Infovia 03 Fase2 | 13/12/2025
Infovia 04 | 11/09/2025
Infovia 02 | Em andamento
Tabela com as datas de término das vistorias.

## Slide 5
Etapas do Processo
Etapa 3: Termo de Declaração e Entrega TDE – Ao final da fase 2 de vistoria, será validado o Termo de Declaração e Entrega - TDE, e após sua assinatura e entrega pelo MCom evidencia o cumprimento da obrigação editalícia e se encerra após o prazo de manutenção estabelecido nesta diretriz.
A EAF já realizou o processo de transferência de acordo com esta diretriz para as infovias 03 e 04, estamos aguardando a assinatura e entrega pelo MCom para evidenciar o cumprimento da obrigação editalícia. A infovia 02 se encontra em processo de transferência neste momento.
Trecho da Portaria N.º 3010/ ANATEL

## Slide 6
Etapas do Processo
Etapa 4: Manutenção – A manutenção prestada pela EAF será sem garantia de SLA para os atendimentos a terceiros, mas ainda sim garantindo a integridade de toda a infraestrutura implantada nas 03 infovias.
Os períodos de manutenção passam a contar da data de emissão da LO pelo IBAMA como prevê a Etapa 1: Licença Operacional, temos prazos distintos para:
Trecho da Portaria N.º 3010/ ANATEL
  Rede Metropolitana Óptica – RMO: 06 meses após a emissão da LO.
  Backbone Subaquático e Terrestre: 15 meses após a emissão da LO.

## Slide 7
Etapas do Processo
Etapa 4: Manutenção RMO – Para os itens de manutenção dentro do escopo da RMO o período de manutenção indicados por esta portaria seria de 06 meses contatos a partir da emissão da LO pelo IBAMA.
Etapa 4: Manutenção Backbone Subaquático – Para os itens de manutenção dentro do escopo do Backbone subaquático e Terrestre o período de manutenção indicados por esta portaria seria de 15 meses contatos a partir da emissão da LO pelo IBAMA.
Trecho da Portaria N.º 3010/ ANATEL

## Slide 8
Etapas do Processo
Etapa 4: Manutenção RMO – Hoje temos um total de 23 RMO instaladas distribuídas pelas infovias da seguinte forma:
  Infovia 02: 13 RMO
  Infovia 03: 06 RMO
  Infovia 04: 04 RMO
Etapa 4: Manutenção Backbone Subaquático – Hoje temos um total de 03 infovias implantadas distribuídas da seguinte forma:
  Infovia 02: 1.085,8 km
  Infovia 03: 780,8 km
  Infovia 04: 465,4 km
  23 CMAD (Info 02:13 CMAD, Info 03:06 CMAD e Info 04: 04 CMAD)
  23 DWDM (Info 02:13 STO, Info 03 STO, 06 e Info 04: 04 STO)
  187km de (Backbone Terrestre)
Backbone Subaquático COS |  |  |  | 
Infovia / Fase | Emissão da LO | Término da Vigência |  | 
 |  | COS (15m) | STO (15m) | CMAD(15m)
Infovia 03 Fase1 | 02/04/2025 | 02/07/2026 |  | 
Infovia 03 Fase2 | 31/07/2025 | 31/10/2026 |  | 
Infovia 04 Sub. | 24/03/2025 | 24/06/2026 |  | 
Infovia 04 Terr. | 11/08/2025 | 11/11/2026 |  | 
Infovia 02 | 18/12/2025 | 18/03/2027 |  | 
Rede Metropolitana Óptica - RMO |  |  | 
Infovia / Fase | Emissão da LO | Término da Vigência | Tempo Excedente
Infovia 03 Fase1 | 02/04/2025 | 02/10/2025 | 05 Meses
Infovia 03 Fase2 | 31/07/2025 | 31/01/2026 | 02 Meses
Infovia 04 Sub. | 24/03/2025 | 24/09/2025 | 05 Meses
Infovia 04 Terr. | 11/08/2025 | 11/02/2026 | 01 Mês
Infovia 02 | 18/12/2025 | 18/06/2026 | -
Tabela com as datas de emissões da LO para RMO, vigência e tempo excedente .
Tabela com as datas de emissões da LO para Backbone e suas vigências.

## Slide 9
Custos de Manutenção
Custos Financeiros – Os custos de manutenção demonstrados abaixo fazem referência aos itens indicados na Etapa 4 para os segmentos da RMO e Backbone, no ano de 2025 e 2026, com base em pagamentos realizados pela EAF. Os custos de manutenção estão previstos em cada contrato.
Tabela com valores apurados no período de Maio/25 a Mar/26 por fornecedor.
Custos de Manutenção RMO e Backbone - Incluindo Posteamento. |  |  | 
Fornecedor | Período | Descrição Serviço | Total
MANAÓS TELECOMUNICAÇÕES | Jan25/Mar26 | Manutenção e Monitoramento | R$ 73.370,00
MANAÓS TELECOMUNICAÇÕES | Jan25/Mar26 | Custo de Operação: Gestão de Postes | R$ 932.805,50
OZONIO TELECOMUNICACOES | Jan25/Mar26 | Serviços de Provedor de Internet | R$ 598.149,87
 |  | Subtotal RMO (A) | R$ 1.604.325,37
PADTEC | Mar25/Mar26 | Manutenção, Serviço na Nuvem, Monitoramento | R$ 2.346.722,00
NAVEGAÇÃO PRATES | Jan25/Mar26 | Manutenção Corretiva COS (3) | R$ 1.840.000,00
 |  | Subtotal Backbone (B) | R$ 4.186.722,00
 |  | Total Geral (A+B) | R$ 5.791.047,37

## Slide 10
Custos de Manutenção por Infovia
Custos de Manutenção Por Infovia – Incluindo Posteamento |  | 
Infovia | Período | Valor
Infovia 02 | Jan25/Mar26 | R$ 2.457.170,90 *
Operação Infovia 02 – Gestão Postes | Jan25/Mar26 | R$ 415.986,00
Infovia 03 | Jan25/Mar26 | R$ 1.461.269,85 *
Operação Infovia 03 – Gestão Postes | Jan25/Mar26 | R$ 204.155,00
Infovia 04 | Jan25/Mar26 | R$ 939.801,12
Operação Infovia 04 – Gestão Postes | Jan25/Mar26 | R$ 312.664,50
 | Total | R$ 5.791.047,37
Tabela de valores apurados no período de Jan/25 a Mar/26, por infovia. * 03 manutenção cabo óptico subaquático no período.
Tabela com valores apurados no período de Jan/25 a Mar/26, por infovia, excedente ao período de manutenção.
Rede Metropolitana Óptica RMO Custo Excedente – Incluindo Posteamento. |  |  |  | 
Infovia / Fase | Emissão da LO | Término da Vigência | Tempo Excedente | Custo Excedente
Infovia 03 Fase1 | 02/04/2025 | 02/10/2025 | 05 Meses | R$ 83.756,00
Infovia 03 Fase2 | 31/07/2025 | 31/01/2026 | 02 Meses | R$ 27.992,00
Infovia 03 Gestão Postes | - | - | - | R$ 117.320,00
Infovia 04 Sub. | 24/03/2025 | 24/09/2025 | 05 Meses | R$ 57.976,80
Infovia 04 Terr. | 13/08/2025 | 11/02/2026 | 01 Mês | R$ 19.325,60
Infovia 04 Gestão Postes | - | - | - | R$ 187.578,60
 |  |  | Total | R$ R$ 493.949,00

## Slide 11
Custos de Manutenção por Infovia Projetado
Custos de Manutenção Projetado – Período Restante do Backbone |  | 
Infovia | Período Restante | Valor (base)
Infovia 02 | Até 18/03/2027 (12m) | R$ 2.457.170,90
Infovia 02 Gestão Postes |  | R$ 415.986,00
Infovia 03 | Até 31/10/2026 (07m) | R$ 1.532.407,41
Infovia 03 Gestão Postes |  | R$ 119.090,42
Infovia 04 | Até 11/11/2026 (08m) | R$ 1.306.534,08
Infovia 04 Gestão Postes |  | R$ 208.443,00
 | Total | R$ R$ 6.039.631,81
Tabela com projetados para os meses restantes, por infovia, na eventualidade de se manter o cenário atual. Infovias 02, 03 e 04.
Tabela com valores mensais por infovia pagos as concessionárias de energia nos Estados do AM, PA e RR.
Detalhamento de Custos Posteamento (por Infovia) |  |  |  |  |  | 
Concessionária | Contrato | Infovia | Valor Und. | Num. Postes | Período | Valor
Amazonas Energia | EAF_24_180 | 02 | R$ 8,90 | 3116 | Mensal | R$ 27.732,40
Equatorial Pará Distribuidora | EAF_24_180 | 03 | R$ 8,75 | 1616 | Mensal | R$ 14.665,00
Roraima Energia | EAF_24_180 | 04 | R$ 8,80 | 2368 | Mensal | R$ 20.844,30
 |  |  |  |  | Total | R$ 63.732,40

## Slide 12
Custos de Manutenção por Infovia
 | Detalhamento de Custos Manutenção Subaquática Infovia 03 (incidente em 09/2025) |  |  |  |  | 
Infovia | Descrição Serviço/Produto | Contrato | Valor Unt. | Qtd. | Utilizado | Valor
03 | Suporte e Manutenção Corretiva - COS | EAF_25_001 | R$ 680.000,00 | Unidade | 01 | R$ 680.000,00
03 | Emenda Subaquática | EAF_0014 | R$ 153.120,00 | Unidade | 02 | R$ 306.240,00
03 | Cabo Óptico Subaquático | EF_0014 | R$ 52,65 | Metro | 1.000 | R$ 52.650,00
 |  |  |  | Total |  | R$ 1.038.890,00
 | Detalhamento de Custos Manutenção Subaquática Infovia 02 (incidente em 02/2026) |  |  |  |  | 
Infovia | Descrição Serviço/Produto | Contrato | Valor Unt. | Qtd. | Utilizado | Valor
02 | Suporte e Manutenção Corretiva - COS | EAF_25_001 | R$ 680.000,00 | Unidade | 01 | R$ 680.000,00
02 | Emenda Subaquática | EAF_0014 | R$ 153.120,00 | Unidade | 02 | R$ 306.240,00
02 | Cabo Óptico Subaquático | EF_0014 | R$ 52,65 | Metro | 1800 | R$ 94.770,00
 |  |  |  | Total |  | R$ 1.081.010,00
 | Detalhamento de Custos Manutenção Subaquática Infovia 03 (incidente em 03/2025) |  |  |  |  | 
Infovia | Descrição Serviço/Produto | Contrato | Valor Unt. | Qtd. | Utilizado | Valor
03 | Suporte e Manutenção Corretiva - COS | EAF_25_001 | R$ 480.000,00 | Unidade | 01 | R$ 480.000,00
03 | Emenda Subaquática | EAF_0014 | R$ 153.120,00 | Unidade | 03 | R$ 459.360,00
03 | Cabo Óptico Subaquático | EF_0014 | R$ 52,65 | Metro | 16.100 | R$ 847.665,00
 |  |  |  | Total |  | R$ 1.787.025,00
Total Gasto Recuperação Cabo Subaquático R$ 3.906.925,00